## Bugs
solved | min 需要时间(工作日) | max 需要时间 (工作日) | 估计难度 | 项目名 | 解决办法
X |  |  | 4 | 地块上物品显示先后顺序需要调
X | 0.25 | 0.5 |  | 行动点计算时机错误
X | 0.05 | 0.5 |  | ibisA 的动画在回合后冻结 | 应该时返回idle状态
X | 0.25 | 1 |  | 动画切换逻辑修整（有时没有播放完就冻结）
X | 0.25 | 0.25 |  | ibisA碰陷阱后变小
X |  |  |  | ibisA break后会冻结原地走路 | 动画布尔值没有关（重新关掉再打开AIlerp后egret就开始走了）
？ | 0.25 | 0.5 | 6 | 调整下蛋的位置
? | 0.5 | 1 | 6 | 寻路时同时两种可能的路线造成的走路抖动
! | 0.25 | 0.25 | 6 | npcOrder_snake有时候后接不到npcOrder_trapMan | 后面一个npcOrder (可能是trapMan)的组件在不恰当的时间被关闭了,在egret碰TRAP死掉的时候加一个方法让order走到next
！ |  |  | 4 | 放了trap以后会有旁边的格子（能蓝）不能再放置物品，DEBUG显示“cannot put this obj on this land due to ST on it” | trap放置的时候V2坐标有问题
！ |  |  | 3 | 卡牌上的物体能放置到trap上？？！
！ | 0.5 | 1 |  | 运行egret wander时尚有找不到 ..null的问题，以及wander不到的问题， 两个egret重合时并且将要走到对方的底盘时会这样 | x需要重新scan graph/重新关掉再打开AIlerp后egret就开始走了
！ | 0.25 | 0.25 |  | ibisAbreak后会无法续接下面的动作 | 好像是AILerp的关系
！ |  |  |  | ibisA会在有些时候莫名被break??
! |  |  |  | ibisA gotoNest会一直走不到nest | nest坐标不准，偏移一格
|  |  | 9 | 朱鹮会滑过一些地块不消耗行动点 | 可能和eat()有关
|  |  | 7 | trapMan移动时疑似会被山卡住 | 可能是graph没有刷新。写一个判定如果长时间被卡住想办法跳过去
| 0.25 | 1 | 6 | 有时（第二次碰见trap时）ibisA碰见trap不会有反应
| 0.25 | 1 | 5 | 2个生物同格后重合 | 出一个气泡。在生物走动以后 check: lists中的isObjOnLand的有物品的如果有两个的话，位置让一让
X |  |  |  | 行动点为0时不能再行动了
|  |  | 2 | ibisA 碰见trap后的数值变化
|  |  |  | 莫名被放置物品的时候放不上去（LIST上有物品） | dealCards时候再CHECK一次
|  |  |  | ibisA会走动时被卡住 | graph没有更新
| 5 | 8 |  | 其它
| 2.3 | 4.75
？ | 没找到解决办法
！ | 正在进行

## 添加功能
min 需要时间(工作日) | max 需要时间 (工作日) | 类别1 | 类别2 |  | 项目名
1 | 4 | 其他 |  |  | 微信小程序上线工作
1 | 2 | UI |  |  | UI手机屏幕适配、调试
1 | 2 | 音效 |  |  | 添加各种音效
2 | 4 | 特效 |  |  | 添加各种特效
0.25 | 0.5 | 程序 |  |  | 显示每回合已出多少牌/需出多少牌的提示
0.5 | 1 | 程序 | UI |  | 显示地块被污染，以及食物被污染、吃了被污染后效果的提示
0.5 | 1 | 程序 | UI |  | 所有obj的数值/状态显示
0.5 | 1 | 程序 |  |  | 条件苟苛程度参数调整界面
1 | 2 | 程序 | 动画 |  | ibisA玩耍行为添加
5 | 10 | 程序 | 动画 | 策划 | NPC种类和其行为添加
5 | 10 | 动画 |  |  | 动画调整
1 | 2 | 程序 | UI |  | 游戏设置菜单（音量调节、分辨率、操作、语言等等）
0.5 | 1 |  |  |  | 出现在地块上的所有东西的显示先后顺序
0.25 | 0.25 | 程序 | 动画 |  | 添加捡树枝的动画
0.25 | 0.5 | 动画 |  |  | 添加trapman放trap的动画
加入下一轮会有什么卡牌功能？
浅灰色的朱鹮
19.5 | 40.75

## 设计调整
min 需要时间(工作日) | max 需要时间 (工作日) | 项目名 | 解决办法
0.5 | 1 | 若将物件放入死路，ibisA会永远卡死在外面 | 生成地块时不允许生成死路
0.25 | 0.5 | 食物分类错误，比如鱼可以放在非水的地方
5 | 15 | obj之间关系加强,增加有指向性（到某一个地方，某种目的）的obj的关系
obj应该有消亡周期，否则地图上东西太多
5.75 | 16.5

## 特效需求表
特效名称
the scene start and unveil
trap man disappears
trap man put trap on land
trap man appears
ibisA break trap
ibisA build
ibisA rest
ibisA touchBeaks
ibisA incubate
ibisA courtship
ibisA quarrel
ibisA produceEggs
ibisA comb
ibisA walk
ibisA pickFood
ibisA feedBaby
cards shows up
cards disappear
egret meet trap
snake eat eggs
AP change

## 新增美术需求
动画名称 | 角色名称
egret_idle | ibisAdultFemale
egret_walk | ibisAdultMale
egret_meetTrap
trapMan_walk
trapMan_putTrap
snake_idle
snake_walk
snake_eatEgg
ibisA_pickTwig

## 需要总日期统计
| min（天） | max（天）
Bugs | 6.8 | 13
添加功能 | 12.75 | 27.5
设计调整 | 5.75 | 16.5
SUM | 25.3 | 57

## 奇怪的问题
生成的MyTurn里的Task的代码居然比当前代码的Start先运行